## e)Listado Insumos (E)
EMPRESA NUEVA: EMPRESA1 , S.A. DE C.V.
Cliente: | 0
Concurso No: | LICITACIÓN | Fecha: | 2015-12-29 |  | Duración: | 90 días naturales
Obra: | CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE RODAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, LOCALIDAD DE TENECAMILPA, TONILA, JALISCO
DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM
Lugar: | 0 |  | Inicio obra: | 2017-02-15 | Fin obra: | 2017-05-15
Ciudad: | CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código | Concepto | Unidad | Fecha | Cantidad | Precio | Importe | % Incidencia
MATERIALES
1. | ALAMBRE RECOCIDO | KG | 2016-01-28 | 43.211 | 25 | 1080.28 | 0.04198%
3. | VARILLA DE 3/8" 9.5 MM | KG | 2016-01-28 | 104.4208 | 13.4 | 1399.24 | 0.05437%
365-EQP-0001 | PICA PUNTERO | PZA | 2016-01-28 | 0.031104 | 19600 | 609.65 | 0.02369%
ABRAZADERA | ABARAZADERA DE INSERCIÓN DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO CON SALIDA DE 1/2" | PZA | 2016-01-28 | 75 | 66 | 4950 | 0.1923%
ACEITE | ACEITE | LTO | 2016-01-28 | 267.7161 | 80 | 21417.29 | 0.8322%
ADAPBRESP | ADAPTADOR BRONCE ESPIGA ROSCA EXTERNA DE 1/2 | PZA | 2016-01-28 | 75 | 112.34 | 8425.5 | 0.3274%
ADAPBRON | ADAPTADOR DE BRONCE INSERTIC 1/2" | PZA | 2016-01-28 | 75 | 50.4 | 3780 | 0.1469%
AGUA | AGUA ( MANEJO) | M3 | 2016-01-28 | 852.4008 | 35 | 29834.03 | 1.159%
ARENA | ARENA | M3 | 2016-01-28 | 169.5969 | 366.67 | 62186.1 | 2.416%
BACKERROAD | TIRILLA DE POLIURETANO 3/8" | ML | 2016-01-28 | 707.8802 | 4.8 | 3397.83 | 0.132%
BROCALPL | BROCAL P/POZO DE VISITA CON TAPA DE POLIETILENO H-20 ASHHTO | PZA | 2018-07-05 14:12 | 11 | 2662.77 | 29290.47 | 1.138%
CAL | CALHIDRA | TON | 2016-01-28 | 1.042 | 1800 | 1875.54 | 0.07288%
CEMENTOG | CEMENTO GRIS | TON | 2016-01-28 | 84.1706 | 3700 | 311431.09 | 12.1%
CODOPVC5 | CODO PVC 6"X45° SERIE 25 | PZA | 2018-07-05 13:54 | 75 | 132.26 | 9919.5 | 0.3854%
DIESEL | DIESEL | LTO | 2016-01-28 | 10450.9451 | 11.87 | 124052.72 | 4.82%
DISCODIAM | DISCO DE DIAMANTE | JGO | 2016-01-28 | 0.064098 | 4500 | 288.44 | 0.01121%
DUELA | DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25'' | PZA | 2016-01-28 | 125.1491 | 25.74 | 3221.34 | 0.1252%
FIBRA POL | FIBRA DE POLIPROPILENO (FIBERMESH) SACO 600 GR | SACO | 2016-01-28 | 169.4321 | 75.54 | 12798.9 | 0.4973%
GASOLINA | GASOLINA | LTO | 2016-01-28 | 1532.8034 | 13.91 | 21321.3 | 0.8285%
GRAVA | GRAVA | M3 | 2016-01-28 | 130.9062 | 350 | 45817.16 | 1.78%
LLAMOTO14H | LLANTAS/ MOTONIVELADORA 14 H, 16.00-24 | JGO | 2016-01-28 | 0.034965 | 64414.04 | 2252.26 | 0.08752%
LLCAMION | LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO | JGO | 2016-01-28 | 0.080518 | 9600 | 772.97 | 0.03004%
LLPIPA | LLANTAS CAMION PIPA DE 9 M3 | JGO | 2016-01-28 | 0.023366 | 9600 | 224.31 | 0.008716%
LLRE466B | LLANTAS RETROEXCAVADORA CAT 446B | JGO | 2016-01-28 | 0.11263 | 62400 | 7028.14 | 0.2731%
LLREV | LLANTAS PAR REVOLVEDOR | JGO | 2016-01-28 | 0.10372 | 746.45 | 77.42 | 0.003008%
MA661010 | MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 | M2 | 2016-01-28 | 20.5637 | 20.5 | 421.56 | 0.01638%
MA-CIMMET | CIMBRA METALICA | KG | 2016-01-28 | 206.7477 | 19 | 3928.21 | 0.1526%
MAHILO | HILO CAÑAMO | PZA | 2016-01-28 | 5.219 | 25 | 130.47 | 0.00507%
MALLA 6-6/6-6 | MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-6/6 | M2 | 2016-01-28 | 1109.3792 | 28 | 31062.62 | 1.207%
MANGES1/2 | MANGUERA PAD EXTRUPACK 1/2 | M | 2018-07-06 12:00 | 318 | 13.58 | 4318.44 | 0.1678%
MANTV | MANTECA VEGETAL | KG | 2016-01-28 | 2.6221 | 35 | 91.78 | 0.003566%
MARYCO | MARCO Y CONTRAMARCO COMERCIAL | PZA | 2018-07-05 14:30 | 75 | 314.56 | 23592 | 0.9167%
mat | Material balastre grueso | M3 | 2016-01-28 | 1229.1184 | 200 | 245823.68 | 9.552%
SELLAPOLI | SELLADOR ELASTOMERICO DE POLIURETANO (PASA POLIURETANO SELLADOR) | LT | 2016-01-28 | 24.0776 | 378 | 9101.31 | 0.3536%
TABIQUE | TABIQUE ROJO RECOCIDO 10X14X28 | MIL | 2018-07-05 13:56 | 10.0013 | 4800 | 48006.43 | 1.865%
TABROJO | TABIQUE ROJO RECOCIDO | PZA | 2018-02-02 15:36 | 3150 | 5.2 | 16380 | 0.6365%
TEEWYE10X6 | TEE WYE DE 8"X6" | PZA | 2018-07-05 13:51 | 75 | 201.34 | 15100.5 | 0.5868%
TIERRA EM | TIERRA PARA EMPEDRADO | M3 | 2018-02-02 15:01 | 354.2169 | 330 | 116891.59 | 4.542%
TU3RD26 | TUBO PVC HIDRÁULICO 3" RD 26 | M | 2018-07-05 14:41 | 662.076 | 48.45 | 32077.58 | 1.246%
TUBO6PAD | TUBO CORRUGADO PAD 6" DE DIAMETRO | ML | 2018-07-05 13:50 | 427.735 | 104.25 | 44591.37 | 1.733%
TUBOPEAD10 | TUBO 8" DE DIAMETRO DE PVC SERIE 25 | ML | 2018-07-05 14:45 | 617.0821 | 154.67 | 95444.08 | 3.709%
| TOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 1394413.1
MANO DE OBRA
MO011 | PEON | JOR | 2017-01-28 12:27 | 646.8649 | 411.56 | 266223.74 | 10.34%
MO021 | AYUDANTE GENERAL | JOR | 2017-01-28 12:27 | 738.8268 | 411.56 | 304071.55 | 11.82%
MO031 | AYUDANTE ESPECIALIZADO | JOR | 2017-01-28 12:27 | 23.2875 | 411.56 | 9584.2 | 0.3724%
MO041 | OFICIAL ALBAÑIL | JOR | 2017-01-28 12:27 | 337.8089 | 653.98 | 220920.26 | 8.584%
MO067 | OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR | JOR | 2017-01-28 12:27 | 110.0739 | 411.56 | 45302.03 | 1.76%
MO093 | OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA | JOR | 2017-01-28 12:27 | 86.558 | 688 | 59551.91 | 2.314%
MO12 | OFICIAL PLOMERO | JOR | 2017-01-28 12:27 | 53.7026 | 627.15 | 33679.58 | 1.309%
| TOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 939333.27
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 | HERRAMIENTA MENOR | % | 2018-02-02 15:36 | 22101.48 | 1 | 22101.48 | 0.8588%
CF815F | COMPACTADOR DE TAMBOR DE PISONES 815F | HRS | 2016-01-28 | 41.9099 | 352.98 | 14793.36 | 0.5748%
CFBAILAR | BAILARINA DE 4.5 HP | HRS | 2016-01-28 | 712.6918 | 13.32 | 9493.06 | 0.3689%
CFCAMION | CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 | HRS | 2016-01-28 | 161.0352 | 93.67 | 15084.17 | 0.5861%
CFCORTAPISO | CORTADORA DE PISO CIPSA CON MOTOR HONDA 13 HP, DISCO 18 PULG | HR | 2016-01-28 | 32.0489 | 27.01 | 865.64 | 0.03364%
CFMARETRO | MARTILLO P/RETRO EXCAVADORA | HRS | 2016-01-28 | 12.4417 | 84.81 | 1055.18 | 0.041%
CFMOTO14H | MOTONIVELADORA CAT. 14H DE 215 HP | HRS | 2016-01-28 | 104.8959 | 712.32 | 74719.48 | 2.903%
CFPIPA | CAMION PIPA DE 9 M3 | HRS | 2016-01-28 | 46.7315 | 103.65 | 4843.72 | 0.1882%
CFRE446B | RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3, CUCHARON RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE PROF. | HRS | 2016-01-28 | 337.8915 | 278.45 | 94085.89 | 3.656%
CFREV | REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP | HRS | 2016-01-28 | 103.719 | 8.4 | 871.24 | 0.03385%
CFTRAN | TRANSITO Y ESTADALES | HRS | 2016-01-28 | 198.5561 | 8.93 | 1773.11 | 0.0689%
CFVIB | VIBRADOR PARA CONCRETO | HRS | 2016-01-28 | 32.1318 | 3.29 | 105.71 | 0.004108%
| TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  |  | 239792.04